АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УКУРЕЙСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2020 года                                                                           № 17

с.Укурей

О разработке стратегии социально-экономического развития сельского поселения «Укурейское» на период 2021-2030 годы

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Совета муниципального района «Чернышевский район»  от 20.02.2016 года № 6 «О разработке стратегии социально-экономического развития муниципального района «Чернышевский район»  на период 2017-2030 годы», статьей 10 пункт 6 Устава  сельского поселения «Укурейское» администрация сельского поселения «Укурейское»

п о с т а н о в л я е т:

Для разработки стратегии социально-экономического развития сельского поселения «Укурейское» на период 2021-2030 годы (далее Стратегия):

1. Создать рабочую группу по разработке Стратегии в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий  по разработке  Стратегии (приложение № 2).

3. Рекомендовать Совету сельского поселения «Укурейское»  принять участие в разработке Стратегии.

4. Вынести Стратегию  на рассмотрение  Совета сельского поселения «Укурейское»  в срок до 01 ноября 2020 г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу администрации сельского поселения «Укурейское».

6. Настоящее постановление вступает  в силу после его официального опубликования.

7. Настоящее постановление опубликовать на стенде администрации и  разместить на официальном сайте www.забайкальскийкрай.рф в разделе местное самоуправление, Чернышевский район.

Глава сельского поселения «Укурейское»                                 А.Н. Макаров

Приложение № 1

к постановлению администрации

МР «Чернышевский район»

от 28 июля 2020 г. № 17

Состав рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития сельского поселения «Укурейское» на 2021-2030 годы

| Председатель рабочей группы: | Глава сельского поселения «Укурейское» А.Н. Макаров |
| --- | --- |
| Заместитель председателя рабочей группы: | Ведущий специалист Т.В. Тонких |
| Члены рабочей группы: | Экономист по финансовой работе Н.А.Штанкова |
|  | Старший специалист I разряда Е.С.Дандубаева |
|  | Специалист отдела по социальной защите населения Е.В.Карасева |
|  | Директор МОУ СОШ школы с. Укурей А.В. Макарова |
|  | Заведующая МДОУ детский сад «Колосок» Е.М. Боровикова |
|  | Депутат Совета сельского поселения «Укурейское» В.Ю. Коротыгина |
|  | Заведующая МУК дом культуры с. Укурей Л.И. Мармило |
|  | Депутат Совета сельского поселения «Укурейское» О.А. Моисеева |
| Представители бизнессообщества: | Глава КФХ Пьянникова |

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения «Укурейское»

от 28 июля  2020 г. № 17

План мероприятий  по разработке  стратегии социально-экономического развития сельского поселения «Укурейское» на период 2021-2030 годы

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- |
| Принятие решения о порядке разработки стратегии социально-экономического развития сельского поселения «Укурейское» на период 2021-2030 годы | до 1 августа 2020 г. | Экономист по финансовой работе Н.А. Штанкова |
| Определение конкретных функциональных обязанностей членов рабочей группы, закрепление их за формированием определенных разделов, подразделов стратегии | до 05 августа 2020 г. | Глава сельского поселения «Укурейское» А.Н. Макаров |
| Сбор статистической информации, информации органов федеральной налоговой службы и т.д. по вопросам развития экономики и социальной сферы сельского поселения за последние 5 лет | до 01 сентября 2020 г. | Старший специалист 1 разряда Е.С. Дандубаева |
| Оценка текущей социально-экономической ситуации и степени достижения целей социально-экономического развития Сельского поселения «Укурейское» | До 01 октября 2020 г. | Рабочая группа по разработке стратегии |
| Формирование приоритетов, целей, задач и направлений социально-экономической политики сельского поселения | до 01 октября 2020 года | рабочая группа по разработке стратегии |
| Разработка разделов стратегии: развитие основных отраслей социально-экономического развития сельского поселения | до 01 октября 2020 года | рабочая группа по разработке стратегии |
| Оценка ожидаемых результатов реализации стратегии | до 10 октября 2020 года | рабочая группа по разработке стратегии |
| Определение основных направлений, мероприятий, механизмов и этапов реализации стратегии | до 10 октября 2020 года | рабочая группа по разработке стратегии |
| Подготовка информации о муниципальных программах поселения, утверждаемых в целях реализации стратегии | до 10 октября 2020 года | Ведущий специалист Т.В. Тонких |
| Прохождение процедуры общественного обсуждения проекта стратегии, рассмотрение предложений, замечаний | 15 – 20 октября 2020 года | Рабочая группа по разработке стратегии |
| Проведение публичных слушаний по проекту стратегии | 20 октября 2020 года | Рабочая группа по разработке стратегии |
| Направление проекта стратегии на утверждение в Совет Сельского поселения «Укурейское» | до 20 октября 2020 года | Глава сельского поселения «Укурейское» |